2020年国家基金申报时间安排表

| 序号 | 进度安排 | 时间节点 | 工作安排 | 重点内容 | 责任主体 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 学院申报动员会 | 10月中旬前 | 学院明确申报人员名单及申报类型 | 1.传达学校基金申请进度安排及相关要求； 2.全面分析申报人情况，查找问题，提出解决方案，形成学院国基申报分析报告； 3.根据学校进度安排，形成学院国家项目推进工作实施方案； | 二级学院 |
| 2 | 选题及论证 | 11月中旬前 | 选题论证，确定选题 | 1.申报人做好选题论证，准备PPT现场汇报； 2.邀请同行专家，对申报人的选题进行指导；明确选题的修改方向，确定选题； | 二级学院组织、各学科负责 |
| 3 | 调研督查 | 11月底前 | 学院汇报工作计划与实施方案，前期组织和准备情况 | 科技处赴相关学院调研督查，公布汇总情况。 | 科技处 |
| 4 | 完成初稿 | 至11月底 | 初稿撰写 | 提交申请书初稿至学院，由学院汇总上报科技处 | 申请人 |
| 5 | 申请书论证与修改 （一） | 12月中旬前 | 学院组织校内专家开展申请书论证 | 1.对申请书的基本规范进行把关； 2.对申请书的内容进行分析论证； 3.确保申请书基本规范、完整； 4.各学科确定第二轮校内评审专家聘请方案，上报科技处； 5.根据校内专家建议，对申请书进行修改。 | 二级学院 申请人 |
| 6 | 申请书论证与修改 （二） | 至2019年1月10日 | 学科开展申请书校外专家论证 | 1.聘请专家对申请书内容进行把关； 2.各学科确定第三轮外审专家聘请名单，上报科技处； 3.申请人结合专家意见，修改申请书。 | 二级学院组织、各学科负责 申请人 |
| 7 | 督查例会（一） | 1月13日前 | 督查部门与二级学院项目推进工作 | 参加人员：校长、分管校长，科技处处长，院长、科研副院长等 1.科技处汇报管理工作推进情况； 2.二级学院汇报申请书质量提升工作落实情况； 3.校长点评、布置假期工作。 | 科技处 |
| 8 | 申请书论证与修改 （三） | 1月15前 | 学校组织校外专家开展申请书论证，修改申请书 | 1.根据申报类型和方向，聘请学科领域内知名学者对申请书进行质量把关； 2.结合专家建议和意见修改完善申请书。 | 科技处组织、 各二级学院、学科和申请人协助 |
| 9 | 形式审查 | 3月10日 3月14日 3月15日 | 学院形式审查 学校形式审查 退回修改 | 按照要求做好申请书形式审查 | 科研秘书、科技处，申请人 |
| 10 | 申请书提交 | 3月15日 | 提交申报 | 按学校、管理部门要求提交申请书 | 科技处 |
| 11 | 督查例会（二） | 3月底之前 | 基金申报总结会议 | 参加人员：分管校长，科技处处长，院长、科研副院长等； 1.学院总结申报情况，明确后期跟踪管理计划方案； 2.科技处倒排跟踪管理方案。 | 科技处 |
| 12 | 跟踪管理 | 至7月中旬 | 网评跟踪，会评跟踪 | 1.申报人积极开展学术交流，关注研究前沿和课题研究动态 2.学科、学院会同科技处，做好会评的跟踪管理工作，了解会评进度等相关事宜； | 申报人、学科、学院、科技处 |